## Дашборд с порогами
Дашборд с порогами
Инструкция: три-пять показателей, по одному на главные точки контроля. К главному показателю — парный (глава 3). У каждого показателя владелец, нижний и (или) верхний порог и уровень реакции при пересечении. Статус меняется только при пересечении порога, а не при любом колебании. Показатели активности (число встреч, писем, задач в работе) сюда не вносятся (глава 18). Строки «Пример» удалите перед работой.
Строка | Показатель | Главный или парный | Парный к | Точка контроля | Владелец | Единица | Нижний порог | Верхний порог | Уровень реакции при пересечении | Текущее значение | Статус
Пример | Доля заявок, закрытых в срок | главный |  | выход результата | руководитель закупок | % | 90 |  | спросить | 93
Пример | Средний срок закупки | главный |  | критический путь | руководитель закупок | дней |  | 12 | спросить | 14
Пример | Экономия к начальной цене | главный |  | выход результата | руководитель закупок | % | 3 |  | отметить | 6
Пример | Доля возвратов поставщику | парный | Экономия к начальной цене | бенефициары | руководитель закупок | % |  | 4 | вмешаться | 3