## Диаграмма Ганта с критическим п
Диаграмма Ганта с критическим путём
Инструкция: одна строка — одна задача или веха. Недели начала и окончания — номера недель от старта; длительность считается сама. «Критический путь» — да, если у задачи нет запаса. Необратимые решения отмечайте вручную, даже если запас по времени есть, и ставьте перед ними веху «последняя точка приемлемой коррекции» (главы 6 и 18). Строки «Пример» удалите перед работой.
Строка | № | Задача или веха | Владелец | Неделя начала | Неделя окончания | Длительность, недель | Критический путь (да/нет) | Зависит от (№) | Необратимое решение (отметка вручную) | Запас, недель | Последняя точка приемлемой коррекции | Почему здесь узко | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 | Нед. 9 | Нед. 10 | Нед. 11 | Нед. 12
Пример | 1 | Ремонт нового офиса | Завхоз | 1 | 6 |  | да |  |  | 0
Пример | 2 | Мебель | Завхоз | 6 | 8 |  | да | 1 |  | 0
Пример | 3 | Монтаж сети | ИТ-отдел | 8 | 10 |  | да | 2 |  | 0
Пример | 4 | Веха: ремонт идёт по графику — да или нет | Руководитель | 6 | 6 |  | нет | 1 |  | 3 |  | проверка перед необратимым решением
Пример | 5 | Уведомление арендодателю о выходе | Руководитель | 7 | 7 |  | нет | 4 | да | 3 | неделя 6 | после уведомления назад дороги нет
Пример | 6 | Переезд | Все отделы | 11 | 12 |  | да | 3 |  | 0
Красная полоса — задача на критическом пути, серая — с запасом. Необратимые решения программа не видит: отметьте их вручную в колонке J.